Приложение № 1

 к приказу от « 10 » июня 2014г. № 106

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по введению**

**Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 3 «Лучик» города Дубны Московской области**

**на 2014 – 2015 учебный год**

 2014г.

**Цель**: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ № 3

**Задачи**:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ № 3.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Ожидаемые результаты**:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

ШАГ 1

Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ.

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.

ШАГ 3

Разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками ДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.

ШАГ 4

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ.

**1.**     **Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| 1. | Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ.  | Июнь2014 г. | С.А.Забалуевазаведующий | Приказ заведующего ДОУ |
| 2. | Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об образовании» и нормативно-правовых актов о введении ФГОС | Июнь – август2014 г. | Члены рабочей группы | Нормативно-правовые документы |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Июнь 2014 г. | Члены рабочей группы | Информационно-аналитическая справка |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Организация обучающих семинаров, курсов повышения квалификации для воспитателей по использованию методических рекомендаций по реализации основной образовательной программы ДО на основе ФГОС ДОПроведение аттестации педагогов ДОУ в условиях введения ФГОС ДО | Сентябрь 2014 – май 2015  | Заведующий Забалуева С.А.зам.зав. по ВМР Баранова О.В. | Направление на курсы повышения квалификации |

**2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| 1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | В течение года  | Забалуева С.А.заведующий | Нормативно-правовые документы |
| 2. | Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Август- декабрь2014 г. | Члены рабочей группы | Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ |
| 4. | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС | Сентябрь - Декабрь2014 г. | Зам.зав. по ВМР Баранова О.В. | Годовой план работы на 2014-2015 учебный год |
| 5. | Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС | Сентябрь – декабрь 2014 г. | Члены рабочей группы | Таблицы итоговой диагностики результатов образовательного процесса |

**3.Разработка плана-графика изучения ФГОС ДО сотрудниками ДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат** |
| 1. | Семинар «ФГОС дошкольного образования» | Сентябрь 2014г. | Зам. зав по ВМРБаранова О.В. | Последовательность действий по переходу на новую общеобразовательную программу |
| 2. | Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС | Сентябрь 2014 г. | Заведующий, Зам. зав. по ВМР,воспитатели  | Нормативно-правовые документы |
| 3. | Заседание педагогического совета по внедрению ФГОС, участие в городских мероприятиях | В течение года | Заведующий Забалуева С.А. Зам. зав. по ВМРБаранова О.В.воспитатели  | Отчёт, доклад |
| 4. | Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС в средствах массовой информации, на сайте ДОУ | В течение года | Заведующий Забалуева С.А. Зам. зав. по ВМРБаранова О.В. | Отчёт, доклад, публикации,  |
| 5. | Анализ потребности ДОУ в педагогических кадрах с учётом ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Июнь2014 г. | Заведующий Забалуева С.А. | Информационно-аналитический материал |
| 6. | Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Август 2014 г. | Зам. зав. по ВМРБаранова О.В.Воспитатели | Аналитический материал |
| 7. | Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати. | В течение года | Заведующий Забалуева С.А. Зам. зав. по ВМРБаранова О.В. | Приобретение методической литературы |
| 8. | Анализ и оценка материально-технических условий детского сада и требований к развивающей предметно-пространственной среде по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | В течение года | Заведующий Забалуева С.А. Зам. зав. по ВМРБаранова О.В. | Внесение изменений в образовательную программу |
| 9. | Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. | В течение года | Заведующий Забалуева С.А. | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности |
| 10. | Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными возможностями.    | сентябрь2014 г. –май 2015 г. | Члены рабочей группы, воспитатели | Комплексно-тематические, перспективные планы работы, образовательные проекты |
| 11. | Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса | Сентябрь – декабрь 2014 г. | Члены рабочей группы, воспитатели | Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса |
| 12. | Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования как целевых ориентиров дошкольного образования | Сентябрь 2014 г. – май 2015 г. | Члены рабочей группы, воспитатели | Показатели готовности детей 6 - 7 лет к школьному обучению |

Приложение № 2

к приказу от « 10» июня 2014г. № 106

Состав рабочей группы

 по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 3 «Лучик» города Дубны Московской области.

Члены рабочей группы:

1. Забалуева Светлана Александровна – заведующий ДОУ
2. Баранова Ольга Васильевна – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе
3. Колесниченко Светлана Геннадьевна – воспитатель
4. Дмитриева Татьяна Николаевна – музыкальный руководитель